## Sheet1
9月项目计划表
部门：研发部 |  |  | 岗位名称： 系统架构师 |  |  | 计划执行人 | 张睿子
计划事项 |  |  | 权重 | 分值 | 考核要素描述 | 衡量标准 |  | 备注
类别 | 序号 | KPI指标
月度工作 | 1 | 高并发受理模型-II期 | 30% | 30 | 本期侧重数据采样与分析，引入流式计算模型，实现实时统计。 | 流式计算模型性能、可用性、功能性 |  | <9.30 LINUX 平台、J2EE
| 2 | 外购项目架构评估 | 20% | 20 | 采用ATAM评估，实现第一部分的质量属性效用树建立与架构方法分析，在第二部分中，从基础平台角度做场景分级与架构验算，形成完整评估报告 | 基础平台质量属性效用树覆盖率 基础平台场景分级有效性 |  | 9.6 《外购项目架构评估报告 - 第一部分》 <9.9 《外购项目架构评估报告》 本报告是从基础平台角度在宏观层面结合系统可修改性加以评估，具体到每个企业定制方案，需要客户代表、产品、业务、设计人员成立专门评估小组，建立更为具体的质量属性效用树，并投票确立场景分级。
| 3 | 大数据架构预研第二阶段——数据仓库设计与云计算提速 | 30% | 30 | 本阶段基于上一阶段建立的文件系统集群架构和yarn集群资源管理环境，采用更具有针对的云计算模型替代之前的MR计算框架，在效率提升的前提下实现实时数据分析。 | 1）数据源归集效果 2）分析时效性 |  | <9.30 重点关注: 1）脚本方案与JVM方案选型 2）流式计算方案选型 3）计算语言选型 4）多数据源支持